## Лист1
Программа
повышения безопасности дорожного движения на региональных автодорогах Ульяновской области на 2007-2012 года
Мероприятия по повышению безопасности | Единица измерения | Объем | Ориентировочная стоимость работ по годам, тыс. руб | [15 empty] | Всего по видам работ, тыс. руб.
|  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009-2012 |  |  |  | Итого финансирование по видам работ
|  |  | Муниципальный | Областной | Федеральный | внебюджетный | Муниципальный | Областной | Федеральный | внебюджетный | Муниципальный | Областной | Федеральный | внебюджетный | Муниципальный | Областной | Федеральный | внебюджетный
ПО ДЕПАРТАМЕНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
1.Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией и направляющих сигнальных столбиков. | штук | 10824 |  | 940.5 | 2194.5 |  |  | 1871.1 | 4365.9 |  |  | 7088.4 | 16539.6 |  | 0 | 9900 | 23100 | 0 | 33000
7. Замена тросового ограждения на барьерное (установка барьерного ограждения) на опасных участках. | км | 30 |  | 3000 | 7000 |  |  | 3000 | 7000 |  |  | 12000 | 28000 |  | 0 | 18000 | 42000 | 0 | 60000
8. Устройство заездных карманов,посадочных площадок,переходно-скоростных полос на подходах к павильонам. | штук | 120 |  | 3000 | 7000 |  |  | 3000 | 7000 |  |  | 12000 | 28000 |  | 0 | 18000 | 42000 | 0 | 60000
9. Устройство уличного освещения на приближениях к опасным участкам. | метров | 10200 | [9 empty] | 18000 | 33000 |  | 0 | 18000 | 33000 | 0 | 51000
10.Строительство пункта весового. | комплекс | [6 empty] | 1000 | 2000 |  |  | 1000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 6000
11.Устройство тротуаров вдоль проезжей части. | метров | 8495 |  | 1500 | 2750 | [9 empty] | 0 | 1500 | 2750 | 0 | 4250
13.Увеличение R кривых с устройством виражей. | км | 1 | [5 empty] | 2000 | 4000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 6000
14.Уширение проезжей части. | км | 9 |  | 1500 | 2500 | [6 empty] | 7000 | 14000 |  | 0 | 8500 | 16500 | 0 | 25000
15.Ликвидация очагов аварийности. |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 600 | 600 |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 1800 | 247050
ОСНАЩЕНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
17.Создание специальных тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участков дорожного движения разных возрастных категорий. |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 1200
18.Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации (видеоролики, клипы), в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах. |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 1200
19.Проведение акций "Внимание - дети!, "Внимание - пешеход!","Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агенствЮ PR - студий к проведению профилактических акций, напрапвленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение информационных материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения. |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 300
20.Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования; общеобразовательных учреждений, для системы дополнительного образования детей, а также для педагогов общеобразовательных учреждений. |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 150 | 100 |  | 0 | 220 | 170 | 0 | 390
21.Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях и учреждениях,на автостоянках,в автогаражных объединениях,на остановках общественного транспорта и т.д. |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 150 | 100 |  | 0 | 200 | 150 | 0 | 350
22.Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов. |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 300
23.Проведение детских конкурсов,викторин,сборов,фестивалей,а также профильных смен юных инспекторов движения. |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 200 | 200 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 600
24.Оформление учебной и детской литературы,предметов детского обихода,кондитерских изделий с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения. |  |  |  | 20 | 15 |  |  | 20 | 15 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 100 | 90 | 0 | 190
29.Нанесение линий дорожной разметки. |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 500 | 500 |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 1600
30.Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения пешеходов (строительство пешеходных ограждений) |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2000 | 2000 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000
31.Строительство и реконструкция светофорных объектов. |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
33.Создание системы информационного обеспечения участников дорожного движения посредством установки информационно-указательных знаков. |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 600 | 600 |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 1800
35.Оснащение подразделений Госавтоинспекции лабораторями для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети. |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 600
36.Оснащение патрульных автомобилей и стационарных постов ДПС Госавтоинспекции средствами оказания первичной медицинской помощи и ограждения мест ДТП. |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 200 | 200 |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 800
37.Автоматческими средствами контроля и надзора за соблюдением правил дорожного движения. |  |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 4000 | 6000 |  | 0 | 6000 | 9000 | 0 | 15000
38. Средствами связи,оперативно-техническими средствами,патрульными автомобилями. |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
39.Автомобилями и техническими средствами для приема экзаменов у кандидатов в водители. |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 150 | 150 |  |  | 600 | 600 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000
40.Оснащение современным оборудованием и средствами обучения базовых образовательных учреждений ( уголки по ПДД, тренажеры,компьютерные программы и т.д.). |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 400
41.Создание и оснащение соответствующим оборудованием и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов,занимающихся обучением водителей транспортных средств; сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами. |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 160 | 100 | 0 | 260 | 38990
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ
42.Оборудование переездных постов проблесковыми маячками. | шт | 26 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26
43.Оборудование наиболее интенсивных переездов видеокамерами. | шт | 8 |  | 30 | 70 |  |  | 30 | 70 |  |  | 60 | 140 |  | 0 | 120 | 280 | 0 | 400
44.Установить ограждение участков автодороги, где возможен несанкционированный выезд на ж.д. путь . | мест | 5 |  | 100 | 150 | [9 empty] | 0 | 100 | 150 | 0 | 250
45. Нанесение разметки проезжей части автодороги на подходах к переездам ( светоотражающие полосы) . | переезд | 26 |  | 25 | 27 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 75 | 77 | 0 | 152
46. Оборудование переездов устройствами переездными заградительными ( УЗП). | компл | 3 |  | 1000 | 2000 |  |  | 500 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 4500
47.Оснащение переездных постов средствами оказания первичной медицинской помощи. | компл | 26 |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 75 | 75 | 0 | 150 | 5478
ПО ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
50.Оснащение базового учебно-методического центра по изучению детьми,а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения на базе Областного центра творчества учащейся молодежи. |  | 3 |  | 100 | 200 |  |  | 100 | 200 |  |  | 85 | 165 |  | 0 | 285 | 565 | 0 | 850
51.Оснащение современным оборудованием и средствами обучения базовых образоваельных учреждений ( уголок БД, компьютерные программы). |  | 20 |  | 35 | 65 |  |  | 35 | 65 |  |  | 70 | 130 |  | 0 | 140 | 260 | 0 | 400
52.Провести паспортизацию школьных маршрутов и сформировать компьютерный банк данных о сельских школьных маршрутах Ульяновской области. |  | 75 | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 |  |  | 30 | 45 | 0 | 0 | 75
53.Провести конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо". |  | 5 | 5 | 9 |  |  | 5 | 9 |  |  | 20 | 40 |  |  | 30 | 58 | 0 | 0 | 88
54.Провести конкурс детских работ "Добрая Дорога Детства" ( рисунки, компьютерные программы). |  | 5 | 5 | 9 |  |  | 5 | 9 |  |  | 20 | 40 |  |  | 30 | 58 | 0 | 0 | 88
55. Провести областной слет отрядов юных инспекторов движения |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 60 | 60 |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 160
56.Провести фестиваль юных инспекторов движения |  | 5 | 5 | 9 |  |  | 5 | 9 |  |  | 20 | 40 |  |  | 30 | 58 | 0 | 0 | 88
57.Проведение областного конкурса на лучшее образовательное учреждение по профилактике ДДТТ. |  | 5 | 4 | 10 |  |  | 4 | 10 |  |  | 20 | 40 |  |  | 28 | 60 | 0 | 0 | 88 | 1837
ПО ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
58. Средствами радиосвязи | компл. | 4 | 80.8 | [11 empty] | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 80.8
59.Средствами мобильной связи (в т.ч. оплата услуг связи) | компл. | 79 | 205 | [11 empty] | 205 | 0 | 0 | 0 | 205
60. Сигнальными громкоговорящими устройствами согласно ГОСТ Р 50574-202. | компл. | 43 | 39 | 104 | 169 |  | 26 |  | 208 |  |  | 13 |  |  | 65 | 117 | 377 | 0 | 559
61.Носилками 2-х секционными с приемным устройством (согласно приказа Минздрава РФ от 14.10.2002 г. №313) | компл. | 57 | 15.2 | 15.2 | 410.4 |  | 15.2 | 15.2 | 304 |  |  |  | 76 |  | 30.4 | 30.4 | 790.4 | 0 | 851.2
62. Современными средствами иммобилизации | компл. | 63 | 6 | 111 |  |  | 9 | 42 |  |  |  | 18 |  |  | 15 | 171 | 0 | 0 | 186
63. Противошоковый костюм | компл. | 15 |  |  | 168 |  |  |  | 50.4 |  |  |  | 16.8 |  | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 235.2
64. Обучение водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи. Подготовка работников скорой медицинской помощи на курсах последипломной подготовки |  |  |  | 500 | 620 |  |  | 550 | 645 |  |  | 1050 | 1690 |  | 0 | 2100 | 2955 | 0 | 5055
65. Оснащение отделения плановой и экстренной консультативной помощи областной клинической больницы реанимобилями для транспортировки пострадавших | компл. | 2 |  |  | 1200 | [7 empty] | 1400 |  | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 9772.2
ИТОГО: |  |  | 385 | 15457.7 | 30423.9 | 13 | 89.2 | 15565.3 | 30733.3 | 13 | 150 | 70929.4 | 139367.4 | 0 | 624.2 | 101952.4 | 200524.6 | 26 | 303127.2
|  |  |  | 33.4% |  | 46279.6 |  | 33.55% |  | 46400.8 |  | 33.7% |  | 210446.8

## предупрежд
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе
Программа мероприятий,
направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, и предполагаемые источники их финансирования
Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | [7 empty] | Всего по видам работ, тыс. рублей | Ответственный исполнитель
| 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009-2012 гг. |  | Итого
| областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Создание специальных тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1200 | Управление ГИБДД УВД* | 61/1
2. Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1200 | Управление ГИБДД УВД* | 62/1
3. Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | Управление ГИБДД УВД* | 60/1
4. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, системы дополнительного образования детей, педагогов общеобразовательных учреждений | 35 | 35 | 35 | 35 | 150 | 100 | 220 | 170 | 390 | Департамент образования Ульяновской области
5. Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях и учреждениях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта и т.д. | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 100 | 200 | 150 | 350 | Управление ГИБДД УВД*
6. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | Департамент образования Ульяновской области | 65/1
7. Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 | Департамент образования Ульяновской области | 63/1
8.Оформление учебной и детской литературы, предметов детского обихода, кондитерских изделий с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения | 20 | 15 | 20 | 15 | 60 | 60 | 100 | 90 | 190 | Департамент образования Ульяновской области
9. Оснащение Госавтоинспекции автомобилями и техническими средствами для приема экзаменов у кандидатов в водители | 250 | 350 | 150 | 150 | 600 | 600 | 1000 | 1100 | 2100 | Управление ГИБДД УВД* | 46/1, 68/1
10. Оснащение современным оборудованием и средствами обучения базовых образовательных учреждений (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) | 85 |  | 85 | 230 | 170 | 230 | 340 | 460 | 800 | Департамент образования Ульяновской области | 44/1
11. Оснащение базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения на базе Областного центра творчества учащейся молодежи | 100 | 200 | 100 | 200 | 85 | 165 | 285 | 565 | 850 | Департамент образования Ульяновской области | 44/1, 75/1
12. Строительство комплекса, состоящего из школы повышения водительского мастерства и детского городка | 10000.7 | 30000 | 20000 | 40000 |  |  | 30000.7 | 70000 | 100000.7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Итого | 10815.7 | 30925 | 20715 | 40955 | 2415 | 2455 | 3945 | 4335 | 8280
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.

## организ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе
Программа мероприятий,
направленных на совершенствование организации дорожного движения, и предполагаемые источники их финансирования
Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | [11 empty] | Всего по видам работ, тыс. рублей | Ответст-венный исполнитель
| 2007 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2009-2012 гг. |  |  | Итого
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией и направляющих сигнальных столбиков |  | 940.5 | 2194.5 |  | 1871.1 | 4365.9 |  | 7088.4 | 16539.6 |  | 9900 | 23100 | 33000 | ДАД
| 954 |  | 2226 | 954 |  | 2226 | 3816 |  | 8904 | 5724 |  | 13356 | 19080 | МО "г. Уль-яновск"*
2. Замена тросового ограждения на барьерное (установка барьер-ного ограждения) на опасных участках автомобильных дорог |  | 1140 | 2660 |  | 1836 | 4284 |  | 9024 | 21056 |  | 12000 | 28000 | 40000 | ДАД
| 654 |  | 1526 | 654 |  | 1526 | 2616 |  | 6104 | 3924 |  | 9156 | 13080 | МО "г. Уль-яновск"*
3. Строительство и реконструк-ция светофорных объектов | 1029 | 250 | 3151 | 1029 | 250 | 3151 | 4116 | 1000 | 12604 | 6174 | 1500 | 18906 | 26580 | Управление ГИБДД*
4. Приобретение специальной дорожной техники | 810 |  | 1890 | 810 |  | 1890 | 3240 |  | 7560 | 4860 |  | 11340 | 16200 | МО "г. Уль-яновск"*
Итого | 3447 | 2330.5 | 13647.5 | 3447 | 3957.1 | 17442.9 | 13788 | 17112.4 | 72767.6 | 20682 | 23400 | 103858 | 147940
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
Примечание: ДАД - областное государственное учреждение "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; МО "г. Ульяновск" - органы местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск"; управление ГИБДД - управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Ульяновской области.

## оперативность
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе
Программа мероприятий,
направленных на повышение оперативности, повышение качества устранения последствий ДТП, и предполагаемые источники их финансирования
Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | [7 empty] | Всего по видам работ, тыс. рублей | Ответственный исполнитель
| 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009-2012 гг. |  | Итого
| областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Оснащение патрульных автомобилей и стационарных постов ГИБДД средствами оказания первичной медицинской помощи и ограждения мест ДТП | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | Управление ГИБДД* | 81/3
2. Оснащение медицинских автомобилей сигнальными громко-говорящими устройствами согласно ГОСТ Р 50574-2002 | 145 | 169 | 26 | 208 | 13 |  | 184 | 377 | 561 | Департамент здравоохранения и фармации Улья-новской области | 86/3
3. Оснащение медицинских автомобилей носилками 2-секцион-ными с приемным устройством (согласно приказу Минздрава РФ от 14.10.2002 №313) | 30.4 | 410.4 | 30.4 | 304 |  | 76 | 60.8 | 790.4 | 851.2 | Департамент здравоохранения и фармации Улья-новской области | 86/3, 106/3
4. Оснащение бригад скорой медицинской помощи противошоковыми костюмами |  | 168 |  | 50.4 |  | 16.8 |  | 235.2 | 235.2 | Департамент здравоохранения и фармации Улья-новской области | 86/3, 106/5
5. Обучение водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи. Подготовка работников скорой медицинской помощи на курсах последипломной подготовки | 500 | 620 | 550 | 645 | 1050 | 1690 | 2100 | 2955 | 5055 | Департамент здравоохранения и фармации Улья-новской области | 50/3, 87/3
6. Оснащение отделения плановой и экстренной консультативной помощи областной клинической больницы реанимобилями для транспортировки пострадавших | 3: 1200; 7: 1400; 9: 2600; 10: 2600; 11: Департамент здравоохранения и фармации Улья-новской области | 61/3, 86/3
Итого | 775.4 | 2667.4 | 706.4 | 1307.4 | 1263 | 3382.8 | 2744.8 | 7357.6 | 10102.4
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
Примечание: управление ГИБДД - управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Ульяновской области.

## сводная
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе
Ресурсное обеспечение Программы
(тыс. рублей)
Раздел программы | Стоимость работ | [5 empty] | Всего по видам работ
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения - всего, в т.ч. (по источникам финансирования): | 41740.7 | 61670 | 1217.5 | 1217.5 | 1217.5 | 1217.5 | 108280.7
федеральный бюджет | 30925 | 40955 | 613.75 | 613.75 | 613.75 | 613.75 | 74335
областной бюджет | 10815.7 | 20715 | 603.75 | 603.75 | 603.75 | 603.75 | 33945.7
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения - всего, в т.ч. (по источникам финансирования): | 19425 | 24847 | 25917 | 25917 | 25917 | 25917 | 147940
федеральный бюджет | 13647.5 | 17442.9 | 18191.9 | 18191.9 | 18191.9 | 18191.9 | 103858
областной бюджет | 2330.5 | 3957.1 | 4278.1 | 4278.1 | 4278.1 | 4278.1 | 23400
местные бюджеты | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 20682
Мероприятия, направленные на повышение оперативности, повышение качества устранения последствий ДТП - всего, в т.ч. (по источникам финансирования): | 3442.8 | 2013.8 | 2290.8 | 785 | 785 | 785 | 10102.4
федеральный бюджет | 2667.4 | 1307.4 | 1965.3 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 7357.6
областной бюджет | 775.4 | 706.4 | 325.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 2744.8
ИТОГО, в т.ч. (по источникам финансирования): | 64608.5 | 88530.8 | 29425.3 | 27919.5 | 27919.5 | 27919.5 | 266323.1
федеральный бюджет | 47239.9 | 59705.3 | 20770.95 | 19278.15 | 19278.15 | 19278.15 | 185550.6
областной бюджет | 13921.6 | 25378.5 | 5207.35 | 5194.35 | 5194.35 | 5194.35 | 60090.5
местные бюджеты | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 20682