Утверждена

Законом Ульяновской области

"Об утверждении областной целевой

программы "Развитие культуры села

как механизм формирования

конкурентоспособности

муниципальных образований"

на 2007 год"

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

НА 2007 ГОД

Паспорт программы

Наименование           - областная целевая программа  "Развитие  культуры  села

Программы                как   механизм   формирования    конкурентоспособности

муниципальных  образований"  на  2007  год  (далее   -

Программа).

Основание              - Закон Российской  Федерации  от  09.10.1992  N  3612-1

для разработки           "Основы  законодательства   Российской   Федерации   о

Программы                культуре";

Федеральный   закон    от    06.10.2003    N    131-ФЗ

"Об    общих    принципах     организации     местного

самоуправления в Российской Федерации";

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от

19.01.2006   N   38-р    "О    Программе    социально-

экономического  развития   Российской   Федерации   на

среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)".

Государственный        - Правительство Ульяновской области.

заказчик Программы

Разработчик            - Управление по делам культуры и  искусства  Ульяновской

Программы                области.

Руководитель           - начальник Управления по  делам  культуры  и  искусства

Программы                Ульяновской области.

Цель Программы         - формирование                   социально-экономической

конкурентоспособности    муниципальных     образований

через комплексное развитие сферы культуры.

Основные задачи        - разработка   и  проведение  комплекса  мероприятий  на

Программы                основе  "точек  роста"  в  муниципальных  образованиях

Ульяновской области;

проведение    ремонтных     работ    и    технического

переоснащения   учреждений  культуры   на   территории

муниципальных образований Ульяновской  области  (далее

- учреждения культуры);

выявление    и    поддержка    творческих    инициатив

работников  культуры    через   проведение  областного

конкурса "Малые гранты";

осуществление концертно-выездной  программы  "Культура

- селу".

Целевые индикаторы     - количество  поддержанных  инициатив  через   областной

и показатели             конкурс "Малые гранты" - более 20;

Программы                доля отремонтированных учреждений культуры   от  числа

учреждений, требующих ремонта, - 2,8%;

доля  технически  переоснащенных  учреждений  культуры

от количества учреждений, требующих  переоснащения,  -

1%;

увеличение финансовой помощи  учреждениям  культуры за

счет   средств  областного   бюджета   на   творческую

составляющую Программы по  сравнению с 2006  годом - в

4 раза;

увеличение количества  обслуженных жителей  концертно-

выездной   программой  "Культура  -  селу"  до  3%  от

общего числа жителей;

охват населения основными  программными  мероприятиями

- 3,5%  от  общего  числа   жителей  (более  25   тыс.

зрителей);

доля    работников    культуры,    повысивших     свою

квалификацию,  в  процессе  реализации  Программы    -

каждый третий работник культуры.

Сроки реализации       - 2007 год.

Программы

Исполнители            - Управление по делам культуры и  искусства Ульяновской

Программы                области;

муниципальные  образования  Ульяновской  области   (по

согласованию);

областные государственные учреждения культуры;

учреждения  культуры  муниципальных  образований   (по

согласованию).

Ресурсное              - общий объем финансирования  Программы  за счет средств

обеспечение              областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей.

Программы

Система                - поддержка наиболее  значимых  "точек  роста"  в  сфере

программных              культуры   и   искусства   муниципальных   образований

мероприятий              Ульяновской области;

проведение областного конкурса "Малые гранты";

проведение концертно-выездной  программы  "Культура  -

селу";

ремонт   и   техническое   переоснащение    учреждений

культуры.

Ожидаемые              - активное  включение  населения  в  решение  социально-

конечные                 экономических  проблем  через  вовлечение  в   процесс

результаты               возрождения и развития социокультурной сферы;

реализации               укрепление    единого    культурного     пространства,

Программы                культурных  связей   между   регионами,   выравнивание

доступа  к  культурным  ценностям  жителей   различных

территорий Ульяновской области и социальных групп;

поддержка более 20 творческих инициатив по  областному

конкурсу "Малые гранты";

осуществление ремонта 9 учреждений культуры;

техническое переоснащение 10 учреждений культуры;

охват  более  20,0  тыс. населения  концертно-выездной

программой "Культура - селу";

охват    более    25,0    тыс. населения     основными

программными мероприятиями;

повышение  квалификации  каждого  третьего   работника

культуры.

Контроль               - общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации

за исполнением           Программы   осуществляет   Правительство   Ульяновской

Программы                области.

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Программа разработана с целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры, направленных на сохранение в едином культурном пространстве многообразия всей накопленной предыдущими поколениями системы ценностей и создание условий для реализации конституционного права граждан на получение культурных услуг, на реализацию своих творческих способностей.

Культурные традиции региона имеют глубокие корни. Симбирская земля дала миру выдающихся деятелей, государственных мужей, поэтов, художников, писателей. Ульяновская область - родина известного историка Н.М. Карамзина, известных литераторов - И.А. Гончарова, Н.М. Языкова, Д.И. Минаева, художников - А.А. Пластова, Д.И. Архангельского и многих других выдающихся  людей.

Сфера культуры Ульяновской области - 4 театра, филармония, 3 областных музея с шестью филиалами и тремя структурными подразделениями,  6 муниципальных и 36 негосударственных музеев, расположенных в районах области, 607 библиотек, 596 культурно-досуговых учреждений, 4 кинозала,  155 киноустановок, 2 учреждения среднего профессионального образования, 62 учреждения дополнительного образования, 7 парков культуры и отдыха.

Глубокие социально-культурные, экономические и политические перемены в стране потребовали коренного переосмысления содержания государственной культурной политики, пересмотра всего российского уклада жизни и объективных условий для функционирования культуры.

Недостаток финансовых средств влечет за собой ухудшение материально-технической базы, необеспеченность мебелью, автотранспортом, музыкальными инструментами, сценическими костюмами, светозвукотехнической и киноаппаратурой, периодической печатью, книгами, видео- и кинофильмами.

На протяжении ряда лет отмечается недостаточное финансирование мероприятий по поддержке и развитию материальной базы учреждений культуры: в настоящее время 158 зданий клубов и домов культуры нуждаются в капитальном ремонте, 9 из них находятся в аварийном состоянии. Увеличивается количество населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры. Культурное обслуживание населения в этих пунктах осуществляют передвижные автоклубы, но парк машин, срок эксплуатации которых давно истек, не обновляется.

Велика роль библиотек в обеспечении свободного доступа населения к информации. Но в библиотечной сфере острой проблемой является пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность вследствие интенсивного использования, пополняются в крайне ограниченном объеме, устаревают морально, количество списанных книг превышает поступление. Особенно это касается фонда для дошкольников и младших школьников. Ежегодно суммарный фонд сельских библиотек сокращается на 50 - 60 тыс. экземпляров. В результате за последние 10 лет библиотечные фонды по области уменьшились на 800 тыс. экземпляров изданий.

Из 603 муниципальных библиотек 71 требует капитального ремонта,  5 зданий находятся в аварийном состоянии, только 95 библиотек имеют телефоны. Сегодня, в век информатизации и компьютеризации, только 13 муниципальных библиотек имеют компьютеры.

В Ульяновской области функционирует 61 детская школа искусств, где обучается начальному профессиональному искусству 12,2 тыс. человек (16,9% от общего числа детей школьного возраста), ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. В то же время из-за многолетней кризисной экономической ситуации снижается заинтересованность и реальные возможности родителей и педагогов в развитии одаренных детей, материально-техническая база школ так же, как клубов и библиотек требует обновления и пополнения.

Вместе с тем при наличии существующих проблем учреждения культуры играют важную роль в вопросах совершенствования образа жизни населения, укрепления его физического и духовного здоровья, преодоления явлений "антидосуга" и антисоциального поведения.

В муниципальных образованиях области действуют 590 учреждений культурно-досугового типа, в том числе 540 в сельской местности. Через разнообразный досуговый опыт клубные учреждения осуществляют социализацию личности, обеспечивают доступность для населения достижений культуры, развивают навыки творческого общения.

Ежегодно в работе клубных учреждений принимает участие около 5 млн. человек, 55,5 тыс. человек - постоянные участники клубных формирований, которых в Ульяновской области насчитывается 3,9 тысяч, в том числе  в сельских учреждениях культуры - 2,9 тыс. клубных формирований с числом участников - 34,9 тыс. человек.

3,0 тыс. клубных формирований - это коллективы художественной самодеятельности, в которых занимается 39,0 тыс. человек, в том числе в сельской местности - 2,3 тыс. коллективов художественной самодеятельности, в которых занимается 26,1 тыс. человек. За высокий творческий уровень 205 самодеятельных коллективов удостоены звания "народный коллектив любительского художественного творчества".

Муниципальными библиотеками ежегодно обслуживается более 50,0 тыс. пользователей.

Большую роль в формировании патриотического мировоззрения населения имеют музеи. В области образовано 39 негосударственных музеев, прошедших паспортизацию и работающих под оперативным руководством ОГУК "Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова" Шесть из негосударственных музеев являются муниципальными: Новоспасский, Карсунский,  Старокулаткинский, Сурский, Радищевский краеведческие музеи и музей  города Димитровграда. Фонды негосударственных музеев насчитывают свыше  160 тыс. единиц хранения. Негосударственные музеи активно привлекаются и участвуют в различных музейных фестивалях областного, регионального и всероссийского значения, ведут большую просветительскую работу среди населения территорий, на которых расположены.

Таким образом, сохранение творческого потенциала учреждений культуры невозможно без государственной поддержки. Необходимым условием дальнейшего развития отрасли культуры является использование программного метода.

Программный метод позволит отремонтировать и технически переоснастить учреждения культуры, которые могут стать базовыми для проведения в дальнейшем масштабных всероссийских и международных акций, сконцентрировать финансовые ресурсы на наиболее значимых "точках роста" на территории муниципальных образований и предотвратить их распыление, повысить эффективность и качество социокультурной деятельности, объединить усилия различных субъектов культурной деятельности по совершенствованию используемого и созданию нового культурного продукта как фактора стабилизации, единства и объединения субъектов культурной деятельности.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

формирование социально-экономической конкурентоспособности муниципальных образований через комплексное развитие сферы культуры.

Основные задачи Программы:

разработать и провести комплекс мероприятий на основе "точек роста" в муниципальных образованиях Ульяновской области;

провести ремонтные работы и техническое переоснащение учреждений культуры;

выявить и поддержать творческие инициативы работников сельских учреждений культуры через проведение областного конкурса "Малые гранты";

осуществить концертно-выездную программу "Культура - селу".

3. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация следующих основных разделов Программы (приложение N 1 к Программе):

1. Поддержка наиболее значимых "точек роста" в сфере культуры и искусства муниципальных образований Ульяновской области.

"Точки роста" - это культурные акции, основанные на исторических событиях, традиционно проводившиеся на территории нашей области в ХIХ - начале ХХ веков, затем незаслуженно забытые (Карсунская Троицкая ярмарка, Спасы в Сенгилее), либо событиях, связанных с именами выдающихся земляков (А.А. Пластов, Д.В. Давыдов, С.Т. Аксаков и др.).

В основу Программы легли 10 культурных событий, проведение которых позволит не только провести масштабные массовые мероприятия всероссийского и международного значения, но укрепить материально-техническую базу учреждений, вовлечь в деятельность учреждений культуры партнеров, спонсоров, завязать и укрепить культурные связи с другими регионами.

2. Проведение областного конкурса "Малые гранты", цель которого - выявление инновационных, неординарных идей в сфере культуры и искусства на территории области и их поддержка (более 20 проектов, сумма гранта до 10,0 тыс. рублей).

3. Проведение концертно-выездной программы "Культура - селу", цель которой - организация системной работы по формированию культурной среды в муниципальных образованиях области и реализация прав жителей сельских районов Ульяновской области на равноправный доступ к культурным ценностям.

Реализация этого раздела Программы позволит провести в течение года более 90 концертов и спектаклей для жителей муниципальных образований профессиональными и лучшими самодеятельными коллективами области.

4. Ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры (осуществление ремонта 9 учреждений культуры и техническое переоснащение 10 учреждений культуры).

5. Информационное сопровождение проекта, включающее реализацию единой рекламной политики при создании качественных информационных материалов на всех видах носителей, участие в выставках и использование других форм продвижения мероприятий. Особое место в системе рекламных мероприятий занимает использование новых информационных технологий, включая Интернет, развитие сайта Управления по делам культуры и искусства Ульяновской области.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений культуры и искусства Ульяновской области, муниципальных учреждений культуры.

Взаимодействие в рамках программных мероприятий будет осуществляться на основе соответствующих правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 3000,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены Законом Ульяновской области от 30.11.2006 N 175-ЗО "Об областном бюджете Ульяновской области на 2007 год" по строке "Культура, искусство, кинематография, средства массовой информации".

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении N 2 к Программе.

6. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Важнейшим результатом реализации Программы станет формирование социально-экономической конкурентоспособности муниципальных образований через комплексное развитие сферы культуры.

Главный социальный эффект Программы - создание условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, приобщения к культурным ценностям в традиционных и новых социально-культурных формах, предоставляющих возможности для полноценного развития личности.

Основными результатами реализации Программы станут:

активное включение населения в решение социально-экономических проблем через вовлечение в процесс возрождения и развития социокультурной сферы;

укрепление единого культурного пространства, культурных связей между регионами, выравнивание доступа к культурным ценностям жителей различных территорий Ульяновской области и социальных групп;

поддержка более 20 творческих инициатив по конкурсу Малые гранты";

осуществление ремонта 9 учреждений культуры;

техническое переоснащение 10 учреждений культуры;

охват более 20,0 тыс. населения концертно-выездной программой "Культура - селу";

охват более 25,0 тыс. населения основными программными мероприятиями;

повышение квалификации каждого третьего работника культуры.

Программа рассматривает культуру как важнейшую гуманитарную составляющую социально-экономического развития территорий Ульяновской области.

Программа предлагает формирование культурной политики в области, ориентированной на сохранение исторически сложившихся национально-культурных традиций, преемственности поколений и создания единого культурного пространства региона.

7. Организация управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ульяновской области.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области.

Исполнители Программы ежемесячно представляют руководителю Программы отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы.

Руководитель Программы ежеквартально представляет:

отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в Министерство финансов Ульяновской области;

отчет о ходе выполнения мероприятий Программы Министру образования и социального развития Ульяновской области.

Министр образования и социального развития Ульяновской области в установленном порядке отчитывается перед Правительством Ульяновской области о ходе реализации программных мероприятий.

Приложение N 1

к Программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Поддержка наиболее значимых "точек роста" в сфере культуры и искусства муниципальных образований Ульяновской области |  |  |  |
| 1.1. | V Международная научно- практическая конференция "Ознобишинские чтения" | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры Инзенская городская детская юношеская библиотека имени Д.П. Ознобишина <*>; областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права; районное муниципальное учреждение культуры "Инзенская межпоселенческая центральная библиотека" <*> |
| 1.2. | XXXIX Пушкинский праздник | Июнь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Языковская детская школа искусств" <*> |
| 1.3. | Межрегиональная Троицкая ярмарка ремесел и народных промыслов | Июнь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Карсунский художественно- краеведческий музей" <*> |
| 1.4. | VI Всероссийский пленэр юных художников "Земля Пластова" | Июль 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Карсунская детская школа искусств им. А. Пластова <*> |
| 1.5. | X Межрегиональный фестиваль национальных культур "Поволжская глубинка" | Июль 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Павловский Межпоселенческий Центральный Дом культуры" <*> |
| 1.6. | Областной праздник "Тебе - певцу! Тебе - герою!", посвященный 223-й годовщине со дня рождения Д. Давыдова | Июль 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; "Радищевский дом культуры" муниципального образования "Радищевское городское поселение" <*>; структурное подразделение муниципального учреждения культуры "Центральный дом культуры Октябрьского поселения" - сельский Дом культуры села Верхняя Маза <*> |
| 1.7. | Праздник "Спасы в Сенгилее" | Август 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Муниципальный культурный комплекс" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" <*> |
| 1.8. | Ежегодный областной праздник, посвященный дню рождения С.Т. Аксакова "Аксаковская осень" | Сентябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Майнский Межпоселенческий центр культуры" администрации муниципального образования "Майнский район" <*>; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств р.п. Майна администрации муниципального образования "Майнский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" администрации муниципального образования "Майнский район" <*> |
| 1.9. | I Межрегиональный фестиваль детских школ фольклора и ремесел "Живая нить" | Ноябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; филиал областного государственного учреждения культуры "Центр народного творчества и искусства" - Детская школа народной традиционной культуры |
| 1.10. | "Ассамблеи русской усадебной культуры" | В течение года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" муниципального образования "Тереньгульский район" <*>; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Тереньгульская детская школа искусств" <*>; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования "Тереньгульский район" <*> |
| 2. Проведение областного конкурса "Малые гранты" |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка положения о проведении и объявление областного конкурса "Малые гранты" | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Центр народного творчества и искусства" |
| 2.2. | Проведение проектных семинаров и тренингов | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Центр народного творчества и искусства" |
| 2.3. | Рассмотрение заявок и подведение итогов областного конкурса "Малые гранты" | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Центр народного творчества и искусства" |
| 2.4. | Проведение марафона культурных событий из проектов- победителей областного конкурса "Малые гранты" в муниципальных образованиях | Сентябрь - октябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Центр народного творчества и искусства" |
| 3. Концертно-выездная программа "Культура - селу" |  |  |  |
| 3.1. | Гастроли областного государ- ственного учреждения культуры "Театр юного зрителя" | Март - ноябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Театр юного зрителя" |
| 3.2. | Гастроли областного государ- ственного учреждения культуры "Театр кукол" | Март - ноябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Театр кукол" |
| 3.3. | Гастроли областного государ- ственного учреждения культуры "Ульяновская филармония" | Март - ноябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Ульяновская филармония" |
| 3.4. | Поездки творческих коллективов | Март - ноябрь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; областное государственное учреждение культуры "Центр народного творчества и искусства"; областное государственное учреждение культуры "Центр по возрождению и развитию национальных культур"; областное государственное учреждение культуры "Дворец культуры имени 1 Мая" |
| 4. Ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт муниципального учреж- дения культуры Инзенская городская детско-юношеская библиотека имени Д.П. Ознобишина | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры Инзенская городская детско-юношеская библиотека имени Д.П. Ознобишина <*> |
| 4.2. | Техническое переоснащение и ремонт муниципального образо- вательного учреждения дополнительного образования детей "Языковская детская школа искусств" | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Языковская детская школа искусств" <*> |
| 4.3. | Ремонт муниципального учреж- дения культуры "Карсунский художественно-краеведческий музей" | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Карсунский художественно- краеведческий музей" <*> |
| 4.4. | Техническое переоснащение и ремонт муниципального образо- вательного учреждения дополнительного образования детей Карсунская детская школа искусств им. А. Пластова | Май 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Карсунская детская школа искусств им. А. Пластова <*> |
| 4.5. | Ремонт муниципального учреж- дения культуры "Павловский Межпоселенческий Центральный Дом культуры" | Июнь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Павловский Межпоселенческий Центральный Дом культуры" <*> |
| 4.6. | Ремонт структурного подраз- деления муниципального учреж- дения культуры "Центральный дом культуры Октябрьского поселе- ния" - сельский Дом культуры села Верхняя Маза | Июнь 2007 года | Структурное подразделение муниципального учреждения культуры "Центральный дом культуры Октябрьского поселения" - сельский Дом культуры села Верхняя Маза <*> |
| 4.7. | Ремонт муниципального учреж- дения культуры "Муниципальный культурный комплекс" админи- страции муниципального образования "Сенгилеевский район", муниципального учреж- дения культуры "Централизо- ванная библиотечная система" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" | Июнь 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Муниципальный культурный комплекс" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" <*> |
| 4.8. | Техническое переоснащение муниципального образователь- ного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств р.п. Майна админи- страции муниципального образования "Майнский район"; муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" админи- страции муниципального образования "Майнский район"; муниципального учреждения культуры "Майнский Межпосе- ленческий центр культуры" администрации муниципального образования "Майнский район" | Август 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств р.п. Майна администрации муниципального образования "Майнский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" администрации муниципального образования "Майнский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Майнский Межпоселенческий центр культуры" администрации муниципального образования "Майнский район" <*> |
| 4.9. | Укрепление материально- технической базы и ремонт филиала областного государ- ственного учреждения культуры "Центр народного творчества и искусства" - Детская школа народной традиционной культуры | Август 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; филиал областного государственного учреждения культуры "Центр народного творчества и искусства" - Детская школа народной традиционной культуры |
| 4.10. | Укрепление материально- технической базы муници- пального учреждения культуры "Культурно-досуговый центр" муниципального образования "Тереньгульский район", муни- ципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования "Тереньгульский район", муни- ципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тереньгульская детская школа искусств"; ремонт здания-усадьбы Е.М. Перси-Френч | В течение года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области; муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" муниципального образования "Тереньгульский район" <*>; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования "Тереньгульский район" <*>; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Тереньгульская детская школа искусств" <*> |
| 5. Информационное сопровождение Программы |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и изготовление логотипа Программы | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области |
| 5.2. | Изготовление баннеров с названием Программы и спонсоров | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области |
| 5.3. | Изготовление сводной афиши и программок | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области |
| 5.4. | Привлечение информационных спонсоров, изготовление и размещение в эфире рекламного видеоролика | Март 2007 года | Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области |

--------------------------------

<*> Участвуют в реализации программных мероприятий по согласованию.

Приложение N 2

к Программе

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Средства областного бюджета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Поддержка наиболее значимых "точек роста" в сфере культуры и искусства муниципальных образований Ульяновской области |  |  |
| 1.1. | V Международная научно-практическая конференция "Ознобишинские чтения" | 70,0 |
| 1.2. | XXXIX Пушкинский праздник | 140,0 |
| 1.3. | Межрегиональная Троицкая ярмарка ремесел и народных промыслов | 200,0 |
| 1.4. | VI Всероссийский пленэр юных художников "Земля Пластова" | 220,0 |
| 1.5. | Ежегодный областной праздник, посвященный дню рождения С.Т. Аксакова "Аксаковская осень" | 150,0 |
| 1.6. | X Межрегиональный фестиваль национальных культур "Поволжская глубинка" | 100,0 |
| 1.7. | Областной праздник "Тебе - певцу! Тебе - герою!", посвященный 223-й годовщине со дня рождения Д. Давыдова | 125,0 |
| 1.8. | Праздник "Спасы в Сенгилее" | 100,0 |
| 1.9. | I Межрегиональный фестиваль детских школ фольклора и ремесел "Живая нить" | 250,0 |
| 1.10. | "Ассамблеи русской усадебной культуры" | 150,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 1505,0 |
| 2. Проведение областного конкурса "Малые гранты" |  |  |
| 2.1. | Объявление областного конкурса "Малые гранты" | 10,0 |
| 2.2. | Рассмотрение заявок и подведение итогов областного конкурса "Малые гранты" | 170,0 |
| 2.3. | Проведение марафона культурных событий из проектов-победителей областного конкурса "Малые гранты" в муниципальных образованиях | 20,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 200,0 |
| 3. Концертно-выездная программа "Культура - селу" |  |  |
| 3.1. | Гастроли областного государственного учреждения культуры "Театр юного зрителя" | 30,0 |
| 3.2. | Гастроли областного государственного учреждения культуры "Театр кукол" | 30,0 |
| 3.3. | Гастроли областного государственного учреждения культуры "Ульяновская филармония" | 110,0 |
| 3.4. | Поездки творческих коллективов | 30,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 200,0 |
| 4. Ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры |  |  |
| 4.1. | Ремонт муниципального учреждения культуры Инзенская городская детско-юношеская библиотека имени Д.П. Ознобишина | 30,0 |
| 4.2. | Техническое переоснащение и ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Языковская детская школа искусств" | 60,0 |
| 4.3. | Ремонт муниципального учреждения культуры "Карсунский художественно-краеведческий музей" | 50,0 |
| 4.4. | Техническое переоснащение и ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Карсунская детская школа искусств им. А. Пластова | 30,0 |
| 4.5. | Техническое переоснащение муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств р.п. Майна администрации муниципального образования "Майнский район", муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" администрации муниципального образования "Майнский район", муниципального учреждения культуры "Майнский Межпоселенческий центр культуры" администрации муниципального образования "Майнский район" | 100,0 |
| 4.6. | Ремонт муниципального учреждения культуры "Павловский Межпоселенческий Центральный Дом культуры" | 150,0 |
| 4.7. | Ремонт структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Центральный дом культуры Октябрьского поселения" - сельский Дом культуры села Верхняя Маза | 75,0 |
| 4.8. | Ремонт муниципального учреждения культуры "Муниципальный культурный комплекс" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район", муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" администрации муниципального образования "Сенгилеевский район" | 150,0 |
| 4.9. | Укрепление материально-технической базы и ремонт филиала областного государственного учреждения культуры "Центр народного творчества и искусства" - Детская школа народной традиционной культуры | 150,0 |
| 4.10. | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый центр" муниципального образования "Тереньгульский район", муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования "Тереньгульский район", муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тереньгульская детская школа искусств"; ремонт здания-усадьбы Е.М. Перси-Френч | 200,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 995,0 |
| 5. Информационное сопровождение Программы |  |  |
| 5.1. | Разработка и изготовление логотипа Программы | 10,0 |
| 5.2. | Изготовление баннеров с названием Программы и спонсоров | 20,0 |
| 5.3. | Изготовление сводной афиши и программок | 15,0 |
| 5.4. | Привлечение информационных спонсоров. Изготовление и размещение в эфире рекламного видеоролика | 55,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 100,0 |
| ВСЕГО по Программе |  | 3000,0 |