## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Программе
Мероприятия областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской области» на 2008-2010 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ответственный за исполнение | Исполнитель мероприятия* | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам
[7 empty] | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  |  |  | 2010 г.
[7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству инженерных коммуникаций к промышленной зоне «Заволжье» | 2008 г. | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | [10 empty] | `
2. | Строительство коммуникаций до границы промышленной зоны «Заволжье» , в том числе: | 2008 г. | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию)
2.1. | Газоснабжение
2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2008-03-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 125 | 125
2.1.2. | Строительство газопровода в восточной части левобережного района г. Ульяновска от ГРС-38 до 44 проезда Инженерного | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 15000 | 5000 | 10000
2.2. | Водоснабжение
2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2008-03-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 2500 | 2500
2.2.2. | Строительство водопровода по 7 проезду Инженерному от 40 проезда Инженерного до 44 проезда Инженерного | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 9000 | 9000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2.2.3. | Строительство водопровода по 44 проезду Инженерному от 7 проезда Инженерного до 11 проезда Инженерного | 2008-09-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 7000 |  | 7000
2.2.4. | Строительство водопровода по 11 проезду Инженерному от 44 проезда Инженерного до 40 проезда Инженерного | 2008-11-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 8000 |  | 8000
2.3. | Канализация
2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2008-03-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 6000 | 6000
2.3.2. | Строительство КНС №4-а с двумя напорными коллекторами до КНС-3 | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «Город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 60000 | 20000 | 40000
2.4. | Электроснабжение
2.4.1. | Строительство воздушной линии электропередачи высокого напряжения 110 кВ к границе промышленной зоны | 2008-12-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 4000 | 4000
2.4.2. | Строительство воздушной линии электропередачи высокого напряжения 110 кВ к границе промышленной зоны | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 46000 | 46000
2.5. | Железно-дорожная ветка
2.5.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2008-01-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «Город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 450 | 450
2.5.2. | Строительство 284,5 м. железно-дорожного пути с одним стрелочным переводом | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Областной бюджет | 5000 |  | 5000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2.6. | Подъездная автомобильная дорога
2.6.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2008-03-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 2000 | 2000
2.6.2. | Реконструкция 7 проезда Инженерного от 40 проезда Инженерного до 44 проезда Инженерного | 2008-07-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 23000 | 23000
2.6.3. | Строительство 44 проезда Инженерного от 7 проезда Инженерного до 11 проезда Инженерного | 2008-09-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 18000 |  | 18000
2.6.4. | Реконструкция 11 проезда Инженерного от 44 проезда Инженерного до 40 проезда Инженерного | 2008-11-01 | Министерство инвестиций и внешних связей Ульяновской области | Муниципальное образование «город Ульяновск» (по согласованию) | Иные источники | 25000 |  |  | 25000
* Участие муниципальных образований в реализации Программы, а также в финансировании мероприятий, относящихся к вопросам местного значения, является добровольным.
__________________________